014-2018 жж Ақмола облысындағы ерте жастағы балаларды түзету - педагогикалық қолдауды жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспары

| № | Негізгі іс-шаралар | Аяқталу түрі | Орындалуына жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Психологиялық-педагогикалық кеңес және емхана жағдайларында ерте жастағы балаларды скринингілеу және диагностикалау сапасын жақсарту бойынша жұмыс Қазақсан Республикасы Денсаулық сақтау Министрінің 2003 жылғы 29 қаңтардағы «Ерте жастағы балалардың психо-физикалық бұзушылықтарына скрининг ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» №83 бұйрығы | Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттеріне ерте түзету көмек беру бойынша ұсыныстарды бағыттау туралы ПМПК қорытындылау | Білім Басқармасы (психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестер) Денсаулық Басқармасы (емдеу мекемелері) |
| 2. | Целиноград, Сандықтау аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2015 жыл); Аршалы, Шортанды аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2016 жыл); Жақсы, Астрахан аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2017жыл); Қорғалжын, Егіндікөл аудандарында психологиялық-педагогикалық 2 түзеу кабинеттерін ашу (2018жыл); | Кадрларды даярлау, ППТК ашу үшін орын табу бойынша атқарылған жұмыстар туралы ББ ақпарат беру | Сандықтау, Целиноград аудандарының білім бөлімдері Аршалы, Шортанды аудандарының білім бөлімдері Жақсы, Астрахан аудандарының білім бөлімдері Қорғалжын, Егіндікөл аудандарының білім бөлімдері |
| 3 | Мүмкіндігі шектеулі балаларды және олардың ата-аналарын психологиялық-педагогикалық кабинетіне тасымалдау сұрақтарын шешу ( Қазақстан Республикасы көлік және байланыс Министрінің 2013 жылғы 1 қарашадағы №859 «Мүгедектерді көлікпен тасу бойынша көмек көрсету Ережесін бекіту ткралы») | ББ ақпарат | Аудан/қала әкімдіктері (келісім бойынша) |
| 4. | Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалар үшін арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың ашылуының дайындық кезеңі | Тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарының ашылуына жасалған дайындық жұмысының өткізілгені жөнінде ББ ақпарат | Көкшетау қ. (келісім бойынша) Көкшетау қ. Білім бөлімі Көкшетау қ. ПМПК |
|  | Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарын қалыптастыру | Көкшетау қ. тіл кемістігі бұзылған балалардың арнайы мектепке дейінгі ұйымдарды ашу туралы әкімдіктің қаулысы | Көкшетау қ. әкімдігі (келісім бойынша) Көкшетау қ. білім бөлімі |
| 6. | Балалардың мектепке дейінгі ұйымдары жанында логопедтік бөлімдер ашу | Білім бөлімдерінің бұйрықтары | Аудан/қала білім бөлімдері |
| 7. | Ақмола облысының Көкшетау қаласында 200 орынға дамуындағы есту және басқа да бұзышылықтары бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттардың құрылысы | Бюджеттік қаражат бөлу | Құрылыс басқармасы (келісім бойынша) Білім басқармасы |
| 8. | Медициналық-әлеуметтік сараптамасы берген қайта қараудың жеке бағдарламасын әзірлеу негізінде туғаннан бастап 3 жасқа дейінгі жастағы мүгедек балаларды арнайы техникалық құралдарымен, арнайы көмекші құралдарымен қамтамасыз ету | Бюджеттік қаражат бөлу | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Денсаулық басқармасы (емдеу мекемесі) |
| 9. | Инклюзивтік тәжірибелерді дамыту бойынша тірек балабақшаларында, сондай-ақ қажеттілік шаралар бойынша басқа да мектепке дейінгі балалар мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы (түзету) топтарын ашу | Білім бөлімдерінің бұйрықтары | Аудан/ қала білім бөлімдері |

Автор: М. Темірбаева